## ผด01
- 5 -
สรุปบัญชีโครงการ / กิจกรรม
แผนดำเนินการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ
| โครงการ | โครงการทั้งหมด | ( บาท )
ที่ดำเนินการ
1. ยุทธศาสร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป | 6 | 6.4516 | 2547000 | 15.9836 | อบต.
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 14 | 15.0538 | 697000 | 4.374 | อบต.
1.3 แผนงานสาธารณสุข | 25 | 26.8817 | 305000 | 1.914 | อบต.
1.4 แผนงานเคหะและชุมชน | 5 | 5.3763 | 365000 | 2.2905 | อบต.
1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 15 | 16.129 | 495000 | 3.1064 | อบต.
1.6 แผนงานงบกลาง | 8 | 8.6022 | 8219042 | 51.5783 | อบต.
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 | 73 | 78.4946 | 12628042 | 79.2469
- 6 -
สรุปบัญชีโครงการ / กิจกรรม
แผนดำเนินการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ
| โครงการ | โครงการทั้งหมด | ( บาท )
ที่ดำเนินการ
2. ยุทธศาสร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานสาธารณสุขฯ | 1 | 1.0753 | 20000 | 0.12551 | อบต.
2.2 แผนงานเกษตร | 2 | 2.1505 | 90000 | 0.56479 | อบต.
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 | 3 | 3.2258 | 110000 | 0.6903
- 7 -
สรุปบัญชีโครงการ / กิจกรรม
แผนดำเนินการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ
| โครงการ | โครงการทั้งหมด | ( บาท )
ที่ดำเนินการ
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างและผังเมืองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม | 0 | 0 | 0 | 0
- 8 -
สรุปบัญชีโครงการ / กิจกรรม
แผนดำเนินการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ
| โครงการ | โครงการทั้งหมด | ( บาท )
ที่ดำเนินการ
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
4.1 แผนงานการศึกษา | 8 | 8.6022 | 1579520 | 9.9122 | อบต.
4.2 แผนงานกีฬาและนันทนาการ | 3 | 3.2258 | 300000 | 1.8826 | อบต.
4.3 แผนงานศาสนาและนันทนาการ | 1 | 1.0753 | 10000 | 0.062755 | อบต.
รวม | 12 | 12.9032 | 1889520 | 11.8576
- 9 -
สรุปบัญชีโครงการ / กิจกรรม
แผนดำเนินการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ
| โครงการ | โครงการทั้งหมด | ( บาท )
ที่ดำเนินการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป | 1 | 1.0753 | 20000 | 0.12551 | อบต.
5.2 แผนงานการศึกษา | 1 | 1.0753 | 1100000 | 6.903 | อบต.
5.3 แผนงานสาธารณสุข | 2 | 2.1505 | 137500 | 0.86288 | อบต.
5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 1.0753 | 50000 | 0.31377 | อบต.
รวม | 5 | 5.3763 | 1307500 | 8.2052
รวมทั้งสิ้น | 93 | 100 | 15935062 | 100
ผด.01
ผด.01
ผด.01
ผด.01
ผด.01

## ผด02
- 10 -
แผนดำเนินการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการที่ดี | [15 empty] | ผด.02
แผนงานบริหารทั่วไป
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของ |  | สถานที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  | กิจกรรม | งบประมาณ | ดำเนิน |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  | ( ผลผลิต ) | (บาท) | การ
1 | โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการและค่าใช้อื่นๆ | 1100000 | อบต. | สำนักปลัด
| และค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอการต่างๆ |  | 150000 | อบต. | กองคลัง
ค่าใช้จ่ายด้านอิเล็กทรอนิกส์
2 | โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือก | 200000 | อบต. | สำนักปลัด
ตั้งของ อบต.เนินพระปรางค์
3 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง | 200000 | อบต. | สำนักปลัด
| ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ | 100000 | อบต. | กองคลัง
4 | ค่าวัสดุต่างๆของสำนักงาน
| - ค่าวัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน | 50000 | อบต. | สำนักปลัด
|  |  | 40000 | อบต. | กองคลัง
| - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 70000 | อบต. | สำนักปลัด
|  |  | 5000 | อบต. | กองคลัง
| - ค่าวัสดุก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัดสุก่อสร้าง | 20000 | อบต. | สำนักปลัด
| - ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 20000 | อบต. | สำนักปลัด
| - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 180000 | อบต. | สำนักปลัด
- 11 -
แผนงานบริหารทั่วไป (ต่อ)
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของ |  | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  | ( ผลผลิต ) | (บาท)
| - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 10000 | อบต. | สำนักปลัด
|  |  | 5000 | อบต. | กองคลัง
| - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 40000 | อบต. | สำนักปลัด
|  |  | 40000 | อบต. | กองคลัง
| - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 30000 | อบต. | สำนักปลัด
5 | ค่าสาธารณูปโภค | เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน | 210000 | อบต. | สำนักปลัด
|  | เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 12000 | อบต. | สำนักปลัด
|  | เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ | 10000 | อบต. | สำนักปลัด
|  | เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ | 10000 | อบต. | สำนักปลัด
|  | เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 40000 | อบต. | สำนักปลัด
6 | โครงการจัดเก็บภาษีนอกสภานที่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บภาษีนอก | 5000 | อบต. | กองคลัง
สถานที่
- 12 -
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของ |  | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  | ( ผลผลิต ) | (บาท)
1 | โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการและค่าใช้อื่นๆ | 5000 | อบต. | สำนักปลัด
และค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอการต่างๆ
ค่าใช้จ่ายด้านอิเล็กทรอนิกส์
2 | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประ | เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย | 50000 | อบต. | สำนักปลัด
| โยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
3 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง | 10000 | อบต. | สำนักปลัด
| ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ
4 | ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทา | 200000 | อบต. | สำนักปลัด
| สาธารณภัย | สาธารณภัย
5 | โครงการจัดฝึกอบรม (ทบทวน) อปพร. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดฝึกอบรม | 150000 | อบต. | สำนักปลัด
. |  | (ทบทวน) อปพร.
6 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้อง | 40000 | อบต. | สำนักปลัด
| สาธารณภัย | กันและบรรเทาสาธารณภัย
7 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ | 40000 | อบต. | สำนักปลัด
| ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8 | โครงการติดตั้งถังดับเพลิง | เพื่อจ่ายเป็นค่ใช้จ่ายในการติดตั้งถังดับเพลิง | 30000 | อบต. | สำนักปลัด
- 13 -
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของ |  | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  | ( ผลผลิต ) | (บาท)
9 | ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 20000 | อบต. | สำนักปลัด
10 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 50000 | อบต. | สำนักปลัด
11 | วัสดุเครื่องดับเพลิง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง | 40000 | อบต. | สำนักปลัด
12 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 2000 | อบต. | สำนักปลัด
13 | วัสดุเครื่องแต่งกาย | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย | 50000 | อบต. | สำนักปลัด
14 | วัสดุอื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น | 10000 | อบต. | สำนักปลัด
- 14 -
แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของ |  | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  | ( ผลผลิต ) | (บาท)
1 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง | 20000 | อบต. | กองสาธารณสุขฯ
| ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ
2 | โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการและค่าใช้อื่นๆ | 10000 | อบต. | กองสาธารณสุขฯ
และค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอการต่างๆ
ค่าใช้จ่ายด้านอิเล็กทรอนิกส์
3 | โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลดขยะ ลดโรค | 5000 | อบต. | กองสาธารณสุขฯ
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
4 | โครงการ อสม.ร่วมใจ รักสิ่งแวดล้อม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อสม.ร่วมใจ | 5000 | อบต. | กองสาธารณสุขฯ
รักสิ่งแวดล้อม
5 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและ | 5000 | อบต. | กองสาธารณสุขฯ
| โรคตับอักเสบ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้ | ป้องกันโรคระบาดโรคตับอักเสบ โรคไข้หวัดใหญ่
| เลือดออก โรควัณโรค | โรคไข้ เลือดออก โรควัณโรค
6 | โครงการจัดอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดอบรมส่งเสริม | 5000 | อบต. | กองสาธารณสุขฯ
| ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7 | โครงการถนนสวย สองข้างทางปลอดขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถนนสวย | 5000 | อบต. | กองสาธารณสุขฯ
สองข้างทางปลอดขยะ
- 15 -
แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
|  | รายละเอียดของ |  |  |  | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
8 | โครงการประชาชนร่วมใจแยกขยะใน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาชนร่วม | 5000 | อบต. | กองสาธารณสุขฯ
| ครัวเรือน | ใจแยกขยะในครัวเรือน
9 | โครงการปลูกป่าชุมชน ลดร้อน รักษ์โลก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าชุมชน | 5000 | อบต. | กองสาธารณสุขฯ
ลดร้อน รักษ์โลก
10 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและ | 5000 | อบต. | กองสาธารณสุขฯ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
11 | โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการ | 5000 | อบต. | กองสาธารณสุขฯ
| ต้นและการช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน | ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน
12 | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ | 5000 | อบต. | กองสาธารณสุขฯ
| สาธารณสุขชุมชนประจำหมู่บ้านตำบล | อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนประจำหมู่บ้านตำบล
| เนินพระปรางค์ | เนินพระปรางค์
13 | โครงการรณรงค์และป้องกันการตั้งครรภ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และ | 5000 | อบต. | กองสาธารณสุขฯ
| ในวัยเรียน | ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน
14 | โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม | 5000 | อบต. | กองสาธารณสุขฯ
สุขภาพจิตในชุมชน
15 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ | 5000 | อบต. | กองสาธารณสุขฯ
ผู้สูงอายุในชุมชน
- 16 -
แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
|  | รายละเอียดของ |  |  |  | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
16 | โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการน้ำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ | 5000 | อบต. | กองสาธารณสุขฯ
| เสียในชุมชน | การจัดการน้ำเสียในชุมชน
17 | โครงการอบรมให้ความรู้การทำน้ำหมัก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ | 5000 | อบต. | กองสาธารณสุขฯ
| ชีวภาพทดแทนสารเคมี | การทำน้ำหมักชีวภาพทดแทนสารเคมี
18 | โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรค | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ | 5000 | อบต. | กองสาธารณสุขฯ
| มะเร็ง ในประชาชนตำบลเนินพระปรางค์ | การป้องกันโรคมะเร็ง ในประชาชนตำบล
เนินพระปรางค์
19 | โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ | 5000 | อบต. | กองสาธารณสุขฯ
| แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ | การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
20 | โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันและ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ | 5000 | อบต. | กองสาธารณสุขฯ
| แก้ไขปัญหามลพิษทางอาการ | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอาการ
21 | โครงการอบรมให้ความรู้โรคเบาหวานใน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโครงการอบรม | 5000 | อบต. | กองสาธารณสุขฯ
| กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน | ให้ความรู้โรคเบาหวานในกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
22 | โครงการอบรมให้ความรู้โรคมะเร็งปาก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ | 5000 | อบต. | กองสาธารณสุขฯ
| มดลูกในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข | โรคมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
| ประจำหมู่บ้าน | ประจำหมู่บ้าน
- 17 -
แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
|  | รายละเอียดของ |  |  |  | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
23 | โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันโรค | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ | 5000 | อบต. | กองสาธารณสุขฯ
| มือ เท้า ปาก | และป้องกันโรค มือ เท้า ปาก
24 | โครงการอบรมให้คามรู้และรณรงค์โรค | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้คามรู้ | 5000 | อบต. | กองสาธารณสุขฯ
| ไข้เลือดออกในตำบลเนินพระปรางค์ | และรณรงค์โรคไข้เลือดออกในตำบลเนินพระปรางค์
25 | ค่าวัสดุต่างๆ
| - ค่าวัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน | 20000 | อบต. | กองสาธารณสุขฯ
| - ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 20000 | อบต. | กองสาธารณสุขฯ
| - ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น | 20000 | อบต. | กองสาธารณสุขฯ
| - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 5000 | อบต. | กองสาธารณสุขฯ
| - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 10000 | อบต. | กองสาธารณสุขฯ
| - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 40000 | อบต. | กองสาธารณสุขฯ
| - ค่าวัสดุอื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น | 50000 | อบต. | กองสาธารณสุขฯ
- 18 -
แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของ |  | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  | ( ผลผลิต ) | (บาท)
1 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง | 50000 | อบต. | กองช่าง
| ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ
2 | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประ | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ | 70000 | อบต. | กองช่าง
| โยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
3 | โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการและค่าใช้อื่นๆ | 50000 | อบต. | กองช่าง
และค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอการต่างๆ
ค่าใช้จ่ายด้านอิเล็กทรอนิกส์
4 | ค่าวัสดุต่างๆ
| - ค่าวัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน | 30000 | อบต. | กองช่าง
| - ค่าวัสดุก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง | 10000 | อบต. | กองช่าง
| - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 30000 | อบต. | กองช่าง
5 | โครงการติดตั้งป้ายบอกซอยภายในตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งป้ายบอก | 125000 | อบต. | กองช่าง
| เนินพระปรางค์ | ซอยภายในตำบลเนินพระปรางค์
- 19 -
แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของ |  | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  | ( ผลผลิต ) | (บาท)
1 | โครงการ (อบต.) สร้างสุขสร้างรอยยิ้มแก่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างสุขสร้าง | 5000 | อบต. | สำนักปลัด
| ประชาชน | รอยยิ้มให้ประชาชน
2 | โครงการกิจกรรมรณรงค์และต่อต้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมรณรงค์ | 20000 | อบต. | สำนักปลัด
| การทุจริต คอรัปชั่นในองค์กรภาครัฐ | และต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นในองค์กรภาครัฐ
3 | โครงการจัดประชุมประชาคมแผน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุม | 5000 | อบต. | สำนักปลัด
| ชุมชนประจำปี | ประชาคมแผนชุมชนประจำปี
4 | โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุม | 20000 | อบต. | สำนักปลัด
| และประชาคมประจำปี | ประชาคมหมู่บ้านและประชาคมประจำปี
5 | โครงการปกป้องสถาบันของชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบัน | 130000 | อบต. | สำนักปลัด
ของชาติ
6 | โครงการให้การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้การศึกษาเพื่อ | 20000 | อบต. | สำนักปลัด
| ยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียน (DARE) | ต่อต้านการใช้ยาเสพติดให้กับเด็กนักเรียน (DARE)
7 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและ | 15000 | อบต. | สำนักปลัด
| ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | ลดอุบัตเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
8 | โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการณรงค์ส่งเสริมการ | 25000 | อบต. | สำนักปลัด
| นิรภัยและปฏิบัติตามกฎช่วยลดอุบัติเหตุ | สวมหมวกนิรภัยและปฏิบัติตามกฎช่วยลดอุบัติเหตุ | .
- 20 -
แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน (ต่อ)
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของ |  | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  | ( ผลผลิต ) | (บาท)
9 | โครงการศีล 5 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศีล 5 | 15000 | อบต. | สำนักปลัด
10 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนา | 20000 | อบต. | สำนักปลัด
| และเยาวชน | เด็กและเยาวชน
11 | โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพ | 40000 | อบต. | สำนักปลัด
| เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ | ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
12 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมสำหรับเด็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุน | 20000 | อบต. | สำนักปลัด
| และเยาวชน | กิจกรรมเด็กและเยาวชน
13 | โครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาองค์ | 100000 | อบต. | สำนักปลัด
| การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล | ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
14 | โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ | 30000 | อบต. | สำนักปลัด
| ประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิ | เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิ
| ของประชาขน | ของประชาชน
15 | โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันปัญหา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ | 30000 | อบต. | สำนักปลัด
| ยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชน | และป้องกันปัญหายาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชน
- 21 -
แผนงานงบกลาง
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของ |  | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  | ( ผลผลิต ) | (บาท)
1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน | 109356 | อบต. | สำนักปลัด
จ้างกรณีนายจ้างออกให้อัตราร้อยละ 5ของค่าจ้าง
2 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ | 6066600 | อบต. | สำนักปลัด
3 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ | 1440000 | อบต. | สำนักปลัด
4 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 90000 | อบต. | สำนักปลัด
5 | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสุขภาพในระดับ อบต. | 72486 | อบต. | สำนักปลัด
6 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสบทบกองทุนเงินทดแทน | 4000 | อบต. | สำนักปลัด
7 | สำรองจ่าย | เพื่อจ่ายเป็นเงินใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน | 300000 | อบต. | สำนักปลัด
8 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ | 135600 | อบต. | สำนักปลัด
| ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กทบ.) | ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กทบ.)
- 22 -
แผนดำเนินการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | [5 empty] | พ.ศ. 2563 ส.ค.: ผด.02
แผนงานสาธารณสุขฯ
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของ |  | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  | ( ผลผลิต ) | (บาท)
1 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ | 20000 | ม.1-5 | สำนักปลัด
ภายในหมู่บ้าน
- 23 -
แผนงานการเกษตร
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของ |  | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  | ( ผลผลิต ) | (บาท)
1 | ค่าวัสดุต่างๆ
| - ค่าวัสดุการเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร | 40000 | อบต. | สำนักปลัด
2 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการ | 50000 | ม.1-5 | สำนักปลัด
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน
- 24 -
แผนดำเนินการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางด้านการศึกษา | [5 empty] | พ.ศ. 2563 ส.ค.: ผด.02
แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของ |  | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  | ( ผลผลิต ) | (บาท)
1 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง | 50000 | อบต. | กองการศึกษาฯ
| ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ
2 | ค่ารับรองและพิธีการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการ | 5000 | อบต. | กองการศึกษาฯ
3 | โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการและค่าใช้อื่นๆ | 130000 | อบต. | กองการศึกษาฯ
และค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอการต่างๆ
ค่าใช้จ่ายด้านอิเล็กทรอนิกส์
4 | โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันทักษะทาง | 30000 | ศูนย์พัฒนา | กองการศึกษา
| พัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน | วิชาการและพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน |  | เด็กเล็ก
2 ศูนย์
5 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ | 30000 | อบต. | กองการศึกษา
| การศึกษา | การจัดทำแผนการศึกษา
- 25 -
แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของ |  | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  | ( ผลผลิต ) | (บาท)
6 | ค่าวัสดุต่างๆ
| - ค่าวัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน | 20000 | อบต. | กองการศึกษา
| - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 5000 | อบต. | กองการศึกษา
| - ค่าวัสดุก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัดสุก่อสร้าง | 5000 | อบต. | กองการศึกษา
| - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 5000 | อบต. | กองการศึกษา
| - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 25000 | อบต. | กองการศึกษา
7 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | 603850 | ศูนย์พัฒนา | กองการศึกษา
| สถานศึกษาฯ | (ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน |  | เด็กเล็ก
| จำนวน 2 ศูนย์ | ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ |  | 2 ศูนย์
นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าวัสดุสำนักงาน
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมผู้
ปกครองนักเรียน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฟันสวย ยิ้มใส
ใส่ใจสุขภาพ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสายสัมพันธ์
- 26 -
แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของ |  | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  | ( ผลผลิต ) | (บาท)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษาดูงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรม
ด้านวันวิชาการ
8 | ค่าอาหารเสริมนม | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก | 670670 | ศูนย์พัฒนา | กองการศึกษา
|  | เล็กบ้านดอนกลางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนิน |  | เด็กเล็ก
|  | พระปรางค์ |  | 2 ศูนย์
- 27 -
แผนงานกีฬาและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของ |  | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  | ( ผลผลิต ) | (บาท)
1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็ก | 100000 | อบต. | กองการศึกษาฯ
แห่งชาติ
2 | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า | 100000 | อบต. | กองการศึกษาฯ
| ขันกีฬาท้องถิ่นระดับอำเภอ | ร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นระดับอำเภอ
3 | โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการ | 100000 | อบต. | กองการศึกษาฯ
| ออกกำลังกาย | แข่งขันกีฬาและการออกกำลังกาย
- 28 -
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของ |  | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  | ( ผลผลิต ) | (บาท)
1 | โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนาฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม | 10000 | อบต. | กองการศึกษาฯ
หรือจัดงานวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา ฯลฯ
- 29 -
แผนดำเนินการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด | [5 empty] | พ.ศ. 2563 ส.ค.: ผด.02
แผนงานบริหารทั่วไป
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของ |  | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  | ( ผลผลิต ) | (บาท)
1 | โครงการอุดหนุนที่ทำการอำเภอสอง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการอำเภอสองพี่น้อง | 20000 | อำเภอ | สำนักปลัด
| พี่น้องในการจัดงานพระราชพิธีวัน | ในการจัดงานพระราชพิธีวันสำคัญต่างๆ |  | สองพี่
| สำคัญต่างๆ |  |  | น้อง
- 30 -
แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของ |  | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  | ( ผลผลิต ) | (บาท)
1 | สนับสนุนอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัด | 1100000 | จำนวน | กองการศึกษา
|  | ใหม่นพรัตน์ และโรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ |  | 2
|  | จำนวน 2 โรงเรียน |  | โรงเรียน
- 31 -
แผนงานสาธารณสุขฯ
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของ |  | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  | ( ผลผลิต ) | (บาท)
1 | อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัคร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาสาสมัคร | 37500 | ม.1-5 | กองสาธารณสุขฯ
| สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก | สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)เชิงรุก
2 | อุดหนุนโครงการสำหรับงานตามแนวทาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสำหรับงานตาม | 100000 | ม.1-5 | กองสาธารณสุขฯ
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
- 32 -
แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของ |  | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  | ( ผลผลิต ) | (บาท)
1 | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ | 50000 | อบต. | สำนักปลัด
| ยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี | ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี

## ผด021
- 33 -
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์
4. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
4.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
|  |  | (บาท) |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ระดับ | 5000 | อบต. | สำนักปลัด
ผู้บริหารแบบพนักพิงสูงปรับ
ระดับได้จำนวน 1 ตัว
2 | เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาว | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องหาพิกัดด้วย | 24500 | อบต. | กองคลัง
| เทียมแบบพกพา | สัญญาณดาวเทียมแบบพกพา
3 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ | 22000 | อบต. | กองคลัง
โน๊คบุค
- 34 -
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์
4. ประเภทครุภัณฑ์ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) อาคาร
4.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  |  | (บาท) |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร | 600000 | อบต. | สำนักปลัด
| องค์การบริหารส่วนตำบล | จอดรถ อบต.เนินพระปรางค์
เนินพระปรางค์
- 35 -
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์
5. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
5.1 แผนงานสาธารณสุขฯ
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  |  | (บาท) |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เหล็กแบบ | 5500 | อบต. | กองสาธารณสุขฯ
2 บาน จำนวน 1 ตู้
- 36 -
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์
5. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
5.1 แผนงานสาธารณสุขฯ
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  |  | (บาท) |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องพ่นหมอกควัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่น | 59000 | อบต. | กองสาธารณสุขฯ
หมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง
- 37 -
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์
5. ประเภทครุภัณฑ์ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) อาคารต่างๆ
5.1 แผนงานกองช่าง
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  |  | (บาท) |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการพัฒนาและปรับปรุง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม | 400000 | อบต. | กองช่าง
| สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำหวายสอ | โครงการพัฒนาและปรับปรุง
| เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำ | สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำหวายสอ
| ตำบล | เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำ
ตำบล
- 38 -
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์
4. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
5.1 แผนงานการศึกษาฯ
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  |  | (บาท) |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ | 11000 | อบต. | กองการศึกษา
2 บาน จำจวน 2 ตู้
ราคาตู้ละ 5,500 บาท
แบบ ผด. 02/1
แบบ ผด. 02/1